Smlouva o dílo č. ../2017-SM

(§ 2586 NOZ)

Smluvní strany  :

Objednatel                                  : Město Dolní Poustevna

se sídlem                                      : Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna

IČ                                                 : 00261289

DIČ                                              : CZ00261289

bankovní spojení                         :  Komerční banka a.s.,  pobočka Rumburk

č.ú. : 4128431/0100

jednající ve věcech smluvních    :  Robert Holec, starosta města

jednající ve věcech technických :  Zdeněk Hauser, odbor  správy majetku MěÚ Dolní

Poustevna

telefon                                         : 412397136, 412397221

e-mail                                          : info@dolnipoustevna.cz, starosta@dolnipoustevna.cz,

hauser@dolnipoustevna.cz

na straně první  (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel                                   :

se sídlem                                      :

IČ                                                 :

bankovní spojení                         :

č.ú.

zastoupený                                  :

telefon                                         :

na straně druhé  (dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo :

I.

Předmět  Smlouvy o dílo

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v provedení stavby  „Výměna střešní krytiny, klempířských prvků a částečná oprava krovu objektu  I. stupně ZŠ Dolní Poustevna č.p. 142“ na st.p.č. KN 159 v kat. území a obci Dolní Poustevna, a objednatel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

Dílo je dále specifikováno :

1) Nabídkou zhotovitele zpracovanou  a podanou v rámci zadávacího řízení a  podmínek  tohoto  řízení

včetně položkového rozpočtu ze dne ....2017, kde položkový rozpočet  je  Přílohou č. 1 této Smlouvy

o dílo.

II.

Čas a místo plnění

1. Zhotovitel zahájí stavební práce na díle od 26.6.2017.

2. Pokud zhotovitel z vlastní viny nezahájí stavební práce ve sjednaném termínu, je objednatel

oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 100,- Kč  za  každý den prodlení a zhotovitel je

povinen tuto pokutu objednateli zaplatit. Nárokováním, resp.  úhradou  této smluvní pokuty

není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

3. Termín dokončení a předání díla je nejpozději do 31.8.2017.

4. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením  a předáním díla, je povinen zaplatit objed-

nateli  smluvní  pokutu  ve výši 500,- Kč  za každý den prodlení.  Nárokováním  resp. úhra-

dou této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatel na náhradu škody.

5. Místo plnění předmětu Smlouvy o dílo  je :

- objekt I. stupně ZŠ Dolní Poustevna č.p. 142 na st.p.č. KN 159  v kat. území a obci Dolní

Poustevna.

III.

Cena díla

1. Celková cena díla specifikovaného v čl. I. se po dohodě smluvních stran sjednává v souladu

s nabídkou  zhotovitele  jako cena nejvýše přípustná a činí :

Cena celkem bez DPH                            …………………….        ………….,.. Kč

DPH 21%                                                ……………………         ………….,.. Kč

Cena celkem včetně  DPH                      …………………….        ………….,.. Kč

Tato sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně  neupravuje  tato  Smlouva.  Cena  obsahuje  veškeré  náklady  zhotovitele  nutné k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, až do konce její platnosti. Cena obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

2. Sjednaná cena  obsahuje  veškeré  náklady  a  zisk  zhotovitele   nezbytné k řádnému a včasnému

provedení díla. Cena  obsahuje  mimo  vlastní   provedení  prací  a  dodávek  zejména  i  náklady

na :

-  vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,

-  zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,

-  opatření k ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů,

-  pojištění stavby a osob,

-  pojištění škod způsobených zhotovitelem při realizaci díla,

-  organizační a koordinační činnost,

-  poplatky spojené se záborem veřejného prostranství,

-  zajištění veškeré dopravy a nezbytných dopravních opatření.

3. Sjednaná cena je  platná  až  do  termínu  dokončení  sjednaného  dle  smlouvy.  Jednotkové

ceny  uvedené  v položkovém  rozpočtu  jsou ceny  pevné   po celou   dobu  plnění zakázky.

Položkový  rozpočet slouží k prokazování finančního objemu  provedených  prací  (podklad

pro fakturaci) a  dále  pro  ocenění  přímých  víceprací  nebo  méněprací.  Zhotovitel   nemá

právo  domáhat  se zvýšení  sjednané ceny z  důvodů  chyb  nebo nedostatků v položkovém

rozpočtu, pokud  jsou tyto chyby  důsledkem   nepřesného nebo  neúplného ocenění výkazu

výměr.

4. Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek :

-  pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení  plnění předmětu veřejné zakázky

dojde  ke změnám sazeb DPH,

-  pokud  objednatel bude požadovat i  provedení  jiných prací, než těch, které byly předmětem

zadání  nebo pokud objednatel  vyloučí  některé  práce z předmětu plnění,

-  pokud  objednatel  bude požadovat jinou  kvalitu  nebo druh  materiálů,  než tu, která  byla

uvedena v nabídce,

- pokud dojde k nepředvídaným  skutečnostem, které jsou  nezbytné  pro  zdárné  dokončení

požadovaných prací a dodávek materiálu.

Jakékoliv změny  sjednané  ceny  jsou  možné pouze písemně  dohodnutou  formou  číslovaného dodatku ke  smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

5. Fakturace bude probíhat   bude probíhat průběžně, tj. za provedené práce za příslušný  kalendářní

měsíc. Konečná fakturace za provedené práce bude provedena na základě  protokolárního předání

a převzetí předmětu  plnění Smlouvy o dílo, a to bez vad a nedodělků.  Fakturovaná  částka  bude

vycházet ze  objednatelem  potvrzeného  soupisu  provedených prací  podle položkového  rozpoč-

tu.  V případě výskytu vad a nedodělků  dokončeného díla bude ze strany  objednatele  pozastave-

na  částka  ve výši 5% z celkové   částky včetně DPH (zádržné), které bude uvolněno do 5 dnů po

termínu  odstranění  vad  a nedodělků (protokol o  odstranění vad a nedodělků díla).

IV.

Platební podmínky

Cena díla je splatná ve lhůtě 21 den od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

V.

Způsob převzetí dodávky

Zhotovitel dokončený předmět díla předá nejpozději do 31.8.2017 formou písemného předávacího protokolu, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost.

VI.

Odpovědnost za vady, reklamační řízení

Na výše uvedený předmět díla dle bodu I. poskytuje zhotovitel záruku po dobu :

- 60 měsíců, kde záruční lhůta  počíná dnem předání a převzetí dokončeného díla bez vad a

nedodělků.

VII.

Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele smluvní pokuta uvedena v čl. II, odst. 4.

2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla sjednávají smluvní  strany smluvní

pokutu ve výši  0,05% denně z ceny díla za každý další den prodlení.

VIII.

Jiná ujednání

1. Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků.

2. V ostatním se tato smlouva řídí platným občanským zákoníkem.

3. Uzavření  této Smlouvy  o  dílo  bylo  schváleno  Zastupitelstvem města  Dolní  Poustevna dne

xx.xx.2017 usnesením č. ZM ../17.

4. Tato  Smlouva  o  dílo   je  vyhotovena  ve  dvou  stejnopisech,  každý  s  platností   originálu,

přičemž  každý z výtisků  obsahuje i  úplný soubor  příloh. Zhotovitel  i  objednatel  obdrží po

jednom stejnopisu.

5. Smluvní  strany  prohlašují, že Smlouvu  o dílo  přečetly,  s  obsahem  souhlasí,  prohlašují, že

tato  Smlouva  nebyla  uzavřena  v  tísni  nebo na  základě  nevýhodných  podmínek,  kdy  na

důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své vlastnoruční podpisy.

V Dolní Poustevně dne  ….2017                                  V Dolní Poustevně  dne  …….2017

…………………………………       		          ………………………………

Robert Holec                                                                    ………………

starosta města Dolní Poustevna                                                       zhotovitel

objednatel

Přílohy  Smlouvy o dílo :

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby (nabídkový) ze dne ……..2017